高级算法原理实践（CST4823A）

拓扑排序应用软件

团队任务执行方案

版本：V1.1

编制日期：2026 年 9 月 16 日

指导教师：廖海泳 / 陈银冬

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 组 别 | 第 ____ 组 |
| 组 长 | 姓名：____________ 学号：____________ |
| 组 员 | 姓名：____________ 学号：____________ |
| 组 员 | 姓名：____________ 学号：____________ |
| 组 员 | 姓名：____________ 学号：____________ |
| 组 员 | 姓名：____________ 学号：____________ |

目  录

一、文档说明	1

（一）文档用途	1

（二）使用方法	1

（三）任务量均衡说明	1

（四）总体目标与关键日期	1

二、项目概况与要求	2

（一）项目基本信息	2

（二）系统功能性需求	2

（三）系统非功能性需求	3

（四）注意事项（来自任务书）	3

三、总体执行机制（保证任务可推动）	3

（一）分工原则	3

（二）协作机制	3

（三）技术选型与系统架构	4

四、五人分工总表（每人 8 项任务）	5

五、详细任务卡（40 项任务，每人 8 项）	5

组长 A：架构 + 核心算法 + 文档统筹（8 项）	6

组员 B：GUI 主框架 + 交互控制（8 项）	8

组员 C：关系图可视化 + 图片导出（8 项）	10

组员 D：数据文件 + 导入导出 + 异常处理（8 项）	12

组员 E：测试 + 工程交付（8 项）	14

六、任务间协调与依赖关系	17

（一）关键依赖矩阵	17

（二）必须两人以上协同完成的任务	17

（三）接口契约冻结清单（9.17 前必须敲定）	18

（四）每日站会模板（21:00，群内文字同步）	18

七、完整时间流程（9.14 → 9.28）	18

八、会议计划（共 5 次）	19

九、提交材料清单与打包结构	20

（一）groupXX.zip 目录结构	20

（二）提交前逐项检查清单（T-E8 使用）	20

十、评分对照与提分策略	21

十一、风险与应对	21

十二、第一行动清单（9.16 今晚 → 9.17）	22

一、文档说明

（一）文档用途

本文档是本组《拓扑排序应用软件》项目从 2026 年 9 月 16 日到 9 月 28 日全过程的唯一任务执行依据。它将项目拆分为 40 项可直接执行的具体任务，明确每一项任务的负责人、工作内容、交付物、验收标准、与他人的协作关系以及截止时间，确保每个成员随时知道“我该做什么、做到什么程度算完成、需要谁配合”。

（二）使用方法

本文档按“总览 → 任务卡 → 协作关系 → 时间表”组织，使用时按下述三层查阅：

第一层（分工总表，第四章）：先看自己属于哪个角色，负责哪些模块；

第二层（详细任务卡，第五章）：逐条执行自己的任务，每条任务含交付物与验收标准，做完一项打勾一项；

第三层（协作关系与时间表，第六、七章）：凡是任务卡中标注“协作”的任务，必须先阅读对应协作关系和时间点，避免因接口或数据不同步返工。

（三）任务量均衡说明

本方案共 40 项任务，5 名成员各承担 8 项，代码、文档、数据整理任务混合搭配，保证任务量平均。验收演示、答辩、预演彩排、演示视频录制等汇报类工作不计入上述任务分配，由组长在验收前另行统一安排并单独计量，不占用任何成员的常规任务量。

（四）总体目标与关键日期

表 1  关键日期与目标

| 节点 | 日期 | 目标 | 占成绩比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务布置 | 9.14（已过） | 完成分组，组长确定 | — |
| 阶段（中期）验收 | 9.21（周一） | 演示阶段性成果与文档 | 40% |
| 打包提交 + 现场验收 | 9.28（周一） | 全部材料压缩上传 mySTU，现场验收 | 60% |
| 内部里程碑 | 9.20 | 跑通最小可运行版本（MVP） | — |
| 内部里程碑 | 9.23 | 功能冻结，此后只修缺陷不加需求 | — |

最终成绩 = 阶段性验收 40% + 整体性验收 60%。整体验收依据包括：设计文档完整性、原创性、可运行、系统功能完整且有一定功能扩充、代码规范、智能性（算法设计灵活高效）。

二、项目概况与要求

（一）项目基本信息

表 2  项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 拓扑排序应用软件 |
| 课程代码及名称 | CST4823A 高级算法原理实践 |
| 涵盖课程 | 程序设计基础、离散数学、数据结构、算法设计与分析 |
| 项目分组 | 5 人/组（组长 1 人 + 组员 4 人），报告中必须写学号 |
| 应用场景 | 学生选课先修关系、汽车配件组装顺序、复杂项目任务先后关系等 |
| 硬性约束 | 不能做成网页形式；数据存储用文本文件；尽量面向对象设计与编程 |

（二）系统功能性需求

1. 图形界面输入关系，实时显示关系图；

2. 运行后给出尽可能多的拓扑排序结果（很可能有多种结果）；

3. 良好的功能操作界面（参考任务书给出的编辑软件界面风格：菜单、工具栏、编辑区）；

4. 数据输入和导入，关系图及拓扑排序结果导出；

5. 统一数据输入格式：一行定义一条关系，西文尖括号，如 <a,b>、<c,d>；

6. 先用任务书图 1（课程先修后修关系）测试软件运算是否正确；再利用学业指南整理计算机系全部课程先修关系，绘制关系图并导出拓扑排序结果；

7. 软件应考虑突发情况与不确定情况（非法输入、重复边、自环、含环图、空数据、大图等）。

（三）系统非功能性需求

1. 运行平台：不限；开发工具：不限（如 Visual Studio、Eclipse 等）；开发语言：不限（如 C/C++、C#、Java 等）；

2. 数据存储：文本文件；

3. 验收时项目必须可运行，系统功能至少满足基本需求并有一定程度扩充。

（四）注意事项（来自任务书）

1. 尽可能采用面向对象的设计与编程思想构建软件；

2. 软件编码之前做好详细设计，避免编码前期与后期推翻已有设计（本方案以 9.17 接口冻结落实此项）；

3. 小组内每人任务分工合理、任务量平均（本方案每人 8 项，见第一章（三））；

4. 小组每周至少开 1 次会议并做会议记录，最终验收时检查会议记录（本方案安排 5 次会议）。

三、总体执行机制（保证任务可推动）

（一）分工原则

本组按“人 × 模块”分工（而非按时间阶段分工）：5 人各自负责一块完整的功能模块及其配套文档，从设计、编码到测试全程跟进自己的模块。每人必须同时交付三类成果：代码、文档、个人任务及感想；每人任务数均为 8 项，任务量平均。

（二）协作机制

1. 每日站会：9.16—9.28 期间每天 21:00 在群内同步 10 分钟，按第六节（四）模板汇报，缺席需提前请假并补看记录。

2. 接口冻结制度：9 月 17 日第二次会议冻结全部跨模块接口（见第六节（三）），冻结后任何接口变更必须经组长审批并在群内公告，防止“编码到一半推倒重来”。

3. Git 版本管理：使用 Gitee 私有仓库；每人一个开发分支（如 dev-a、dev-b…），完成一个任务合并一次主干，合并前由组长 Review；commit 信息格式：【任务编号】说明。

4. 共享目录规范：统一使用群文件/网盘目录：01-项目报告、02-项目源程序、03-会议记录、04-项目文档、05-个人任务及感想、06-演示视频、data（数据）、docs（接口契约/代码规范）、screenshots（截图）。文件命名一律使用中文，不含空格和特殊符号。

5. 卡点升级规则：任何任务被卡住超过半天，立即在群里说明并@组长；组长当天协调解决或调整安排，不得让任务静默停滞。

（三）技术选型与系统架构

1. 技术选型（9.16 全体确认）

表 3  技术选型对比

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java + Swing | JDK 自带零依赖、跨平台、天然面向对象、可打包为双击运行 jar | 界面传统，可通过美化弥补 | 首选 |
| C++ + Qt | 界面美观、性能好 | 需安装 Qt 环境，打包分发依赖多 | 备选 |
| Python + Tkinter | 开发快 | 打包体积大、验收机需装解释器 | 慎选 |
| C# + WinForms | 开发快 | 仅限 Windows | 不推荐 |

推荐采用 Java 8+ / Swing：现场验收“可运行”是最高优先级，Swing 零外部依赖、打包简单，且面向对象设计天然契合评分要求。最终由组长在 9.16 晚前确认。

2. 包结构与职责

表 4  包结构与职责

| 包 | 核心类 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| model | Vertex、Edge、Graph | 顶点/边/图：邻接表、入度数组、增删边、自环与重边处理、遍历接口 |
| algorithm | TopologicalSolver、AllTopoSorts、CycleDetector | Kahn 拓扑排序；DFS 回溯枚举全部序列；环检测与环路径定位 |
| io | DataParser、FileManager、ImageExporter | <a,b> 格式解析与容错；文件导入导出；结果导出（txt/csv）；关系图导出 PNG |
| view | GraphPanel、LayoutManager | 节点/有向边绘制；分层布局 + 环形布局；缩放、平移、拖拽 |
| ui | MainFrame、InputPanel、ResultPanel、StatusBar、MainController | 主窗口、输入区、结果展示、状态栏、主流程控制、异常弹窗 |
| util | Constants、InputValidator | 常量；输入合法性校验（错误定位到行号） |
| test | 算法测试、解析测试、冒烟脚本 | 正确性/边界/异常/性能四类用例 |
| （根） | AlgorithmRunner | 命令行测试入口，无 GUI 也可联调 |

3. 核心算法设计（评分“智能性”重点）

1. Kahn 算法：入度队列，O(V+E)，输出一条拓扑排序结果；

2. 枚举全部拓扑排序：DFS + 回溯，每层在“入度为 0 的候选集合”中选择一个顶点递归，回溯时恢复状态；统计总结果数，支持输出上限（默认前 1000 条，可切换“全部”），保证大图不卡死；

3. 环检测：Kahn 计数法（出队数 < 顶点数即有环）+ DFS 三色标记，输出具体环路径（如 A→B→C→A）并支持界面高亮；

4. 性能目标：千节点随机 DAG 图可完成计算与绘制（测试用例纳入 T-E1）。

四、五人分工总表（每人 8 项任务）

表 5  五人分工总表（姓名学号待填）

| 角色 | 负责模块 | 核心代码产出 | 负责文档 | 任务数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A·组长（____） | 架构 + 核心算法 + 文档统筹 | Graph、TopologicalSolver、AllTopoSorts、CycleDetector | 可行性分析、概要设计（主笔）；项目报告统筹 | 8 |
| B·组员（____） | GUI 主框架 + 交互控制 | MainFrame、InputPanel、ResultPanel、StatusBar、MainController、界面美化 | 需求分析（主笔）；详细设计（GUI 部分） | 8 |
| C·组员（____） | 关系图可视化 + 图片导出 | GraphPanel、LayoutManager（分层/环形）、交互、exportPNG、ImageExporter | 详细设计（可视化部分）；运行结果截图 | 8 |
| D·组员（____） | 数据文件 + 导入导出 + 异常处理 | DataParser、FileManager、InputValidator；两组课程数据；异常场景清单 | 测试报告（主笔）；用户使用手册 | 8 |
| E·组员（____） | 测试 + 工程交付 | 四类测试用例、冒烟脚本、AlgorithmRunner | 会议记录（全程）；readme.txt；打包 | 8 |

五、详细任务卡（40 项任务，每人 8 项）

本章是执行核心。每项任务均给出：任务编号、任务名称、任务描述（含子步骤）、交付物（明确格式与命名）、验收标准、协作关系（前置依赖/输出给谁/需要协调确认什么）、截止时间。任务卡中标注“协调”的条目，请务必同步查阅第六章协作关系。

组长 A：架构 + 核心算法 + 文档统筹（8 项）

任务 T-A1：图数据结构（model 包）

任务描述：实现 Vertex（名称、出边/入边集合）、Edge（起点/终点）、Graph（顶点映射表、邻接表、入度数组）。方法包括：addVertex、addEdge（自动去重、自环单独标记）、removeEdge、getInDegree、getOutDegree、遍历接口（供布局使用）、顶点数/边数统计、toString 输出（用于测试打印比对）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | model 包全部类源码；关键方法带 Javadoc 注释；命令行自测输出样例（.txt）。 |
| 验收标准 | 编译通过；自环、重复边处理正确；遍历接口可被 C 的布局算法直接调用。 |
| 协作关系 | 协调：与 D（解析器输出结构）和 C（布局遍历接口）在 9.17 接口冻结会上共同确认 Graph 结构；本任务是 T-A2、T-A3、T-C2、T-E1 的前置。 |
| 截止时间 | 9.19 |

任务 T-A2：Kahn 拓扑排序（algorithm 包）

任务描述：实现 TopologicalSolver.kahnSort(Graph)：维护入度队列，每轮取出一个入度为 0 的顶点，将其后继入度减 1，循环至队列空；返回一个合法的拓扑序列；若存在环则返回特殊标记（供界面提示）。时间复杂度 O(V+E)。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | TopologicalSolver 类；用图 1 数据运行的输出样例（与手算一致）。 |
| 验收标准 | 图 1 数据输出与人工推导一致；空图、单节点图、全部孤立点图均正确处理。 |
| 协作关系 | 协调：前置依赖 T-A1；输出供 B 的 T-B4 主流程调用；是 E 的 T-E1 重点测试对象。 |
| 截止时间 | 9.19 |

任务 T-A3：枚举全部拓扑排序（algorithm 包）

任务描述：实现 AllTopoSorts：DFS + 回溯——每层维护“当前入度为 0 的候选集合”，选择一个顶点加入结果并更新入度后递归，返回时恢复状态；统计总结果数量；支持 maxResults 上限（0 表示全部，默认 1000），防止大图结果爆炸。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | AllTopoSorts 类；图 1 全部序列结果文件 all_results.txt（含序列总数与耗时）；千节点性能测试记录。 |
| 验收标准 | 3 节点小图（多种排列）与手算一致；总数与环检测结论互相印证；千节点在设定上限内正常返回。 |
| 协作关系 | 协调：前置依赖 T-A1；输出供 B 的 T-B3 结果面板展示；T-E1 重点测试对象。9.22 完成性能优化。 |
| 截止时间 | 9.19 初版 / 9.22 性能 |

任务 T-A4：环检测与环路径（algorithm 包）

任务描述：实现 CycleDetector：Kahn 计数法判定有环（出队数 < 顶点数）；DFS 三色标记定位一条具体环路径，输出格式如 A→B→C→A。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | CycleDetector 类；含环样例（3 种不同环）的检测输出记录。 |
| 验收标准 | 有环图正确报环并给出可读路径；无环图返回空；空图返回无环。 |
| 协作关系 | 协调：环路径输出给 B 的 T-B5（弹窗提示）和 C 的 T-C1（红色高亮显示）。 |
| 截止时间 | 9.19 |

任务 T-A5：接口契约文档 + 代码规范

任务描述：编写《接口契约.md》：定义 Graph、TopologicalSolver、AllTopoSorts、DataParser、GraphPanel.setGraph、exportPNG 六个关键接口的签名与约定；编写《代码规范.md》：命名规范（驼峰）、注释规范（类/方法/Javadoc）、异常处理规范（try-catch 必须给中文提示）、包规范。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | docs/接口契约.md、docs/代码规范.md（提交到 Git 仓库）。 |
| 验收标准 | 9.17 第二次会议全员评审通过；规范覆盖命名、注释、异常三类要求。 |
| 协作关系 | 协调：与 B、C、D 各自核对接口签名；在 9.17 会议上逐条确认后冻结（见第六节（三））。 |
| 截止时间 | 9.17 |

任务 T-A6：Git 仓库搭建与分支策略

任务描述：创建 Gitee 私有仓库；初始化目录结构（7 个包 + docs + data + test + screenshots）；编写 .gitignore；设置每人一个开发分支 dev-a~dev-e，主干保护，合并需组长 Review。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 仓库地址 + 完整目录结构；全员 clone 成功并各自建立分支。 |
| 验收标准 | 全员能 push/pull；分支规范生效；首次提交记录存在。 |
| 协作关系 | 协调：需要全员配合注册/加入仓库，9.16 内完成。 |
| 截止时间 | 9.16 |

任务 T-A7：可行性分析报告（文档）

任务描述：按模板撰写：技术可行性（Java/Swing 成熟、零成本）、经济可行性（无额外支出）、操作可行性（组员能力匹配）、进度可行性（12 天计划）、风险分析。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/可行性分析报告.doc + .pdf。 |
| 验收标准 | 五部分齐全；doc/pdf 双份；9.21 中期验收前完成初稿。 |
| 协作关系 | 协调：与 B 的 T-B6 需求分析互相引用，口径一致。 |
| 截止时间 | 9.20 初稿 / 9.27 定稿 |

任务 T-A8：概要设计报告 + 项目报告统筹（文档）

任务描述：撰写概要设计报告：系统模块划分图（文字版）、数据流描述、模块接口表（与接口契约一致）、数据存储设计（文本格式说明）、运行部署说明；统筹项目报告：封面（版本/组别/学生/指导教师）、分工描述表（姓名/职责/主要工作）、修订历史记录，催收 B/C/D/E 各章节素材并统一格式审校。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/概要设计报告.doc + .pdf；01-项目报告/项目报告.doc + .pdf。 |
| 验收标准 | 概要设计模块划分与实际实现一致、接口表与 T-A5 契约一致；项目报告模板 8 章节齐全、分工表含 5 人姓名学号、界面截图已嵌入。 |
| 协作关系 | 协调：概要设计依赖 T-A5 接口契约；项目报告收集 B/C/D/E 的章节素材与截图（对应各人任务卡）。 |
| 截止时间 | 9.20 初稿 / 9.27 定稿 |

组员 B：GUI 主框架 + 交互控制（8 项）

任务 T-B1：MainFrame 主窗口

任务描述：Swing 主窗口：菜单栏（文件/编辑/计算/帮助）、工具栏（打开、保存、计算、导出图片、导出结果）、状态栏占位；整体布局（左输入区 + 右图形区，或上方输入下方图形，9.17 与 A 确认）；窗口标题“拓扑排序应用软件”。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | ui/MainFrame 类；主窗口截图。 |
| 验收标准 | 窗口可启动；菜单与工具栏按钮存在且点击有响应（未完成的功能先弹“开发中”提示）。 |
| 协作关系 | 协调：与 A 约定主流程入口；与 C 约定画布面板的嵌入位置。 |
| 截止时间 | 9.20 骨架 / 9.22 完整 |

任务 T-B2：InputPanel 输入面板

任务描述：上方文本区（直接粘贴 <a,b> 数据）；下方表格编辑视图（每行一条关系，可增删行）；“载入文件”按钮调用 D 的 T-D2 打开文件；“保存数据”按钮保存当前输入。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | ui/InputPanel 类。 |
| 验收标准 | 粘贴与表格编辑互相同步、数据不丢行；错误行可高亮（依赖 T-D3 校验结果）。 |
| 协作关系 | 协调：调用 D 的 T-D1/T-D2 接口；校验结果来自 T-D3。 |
| 截止时间 | 9.22 |

任务 T-B3：ResultPanel 结果面板

任务描述：拓扑排序结果列表：分页显示（每页 20 条）、显示总条数、单击某条序列查看详情（按序高亮节点）；支持复制当前结果。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | ui/ResultPanel 类。 |
| 验收标准 | 1000 条以上结果分页流畅；总条数与 T-A3 统计一致。 |
| 协作关系 | 协调：接收 T-A3 输出；与 T-B5 状态栏联动显示总数与耗时。 |
| 截止时间 | 9.22 |

任务 T-B4：主流程控制器 MainController

任务描述：“计算”按钮点击后依次执行：取输入 → T-D3 校验 → T-D1 解析 → T-A1 建图 → T-A2/T-A3/T-A4 计算 → 刷新 C 的画布 → 刷新结果面板；全程 try-catch，异常统一弹窗（中文提示 + 行号）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | ui/MainController 类。 |
| 验收标准 | 导入图 1 数据一键输出结果并绘图；非法输入弹窗提示且不崩溃；空数据有友好提示。 |
| 协作关系 | 协调：核心集成点，依赖 T-A1~A4、T-D1、T-D3、T-C1，需在 9.20 首次联调时与各模块对接（见第六节（二））。 |
| 截止时间 | 9.20 初版 / 9.22 完整 |

任务 T-B5：状态栏与统一异常提示

任务描述：状态栏实时显示：节点数、边数、是否含环、序列总数、计算耗时；编写统一异常处理工具类（弹窗标题、中文消息、错误行号定位）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | ui/StatusBar + util 异常处理类。 |
| 验收标准 | 计算后状态栏各指标刷新正确；环图弹窗提示并展示环路径；错误提示包含行号。 |
| 协作关系 | 协调：环信息来自 T-A4；校验结果来自 T-D3；提示文案与 D 的 T-D4 场景清单一致。 |
| 截止时间 | 9.22 |

任务 T-B6：需求分析报告（文档）

任务描述：按模板撰写：引言、功能需求（用例表，覆盖任务书 7 条功能需求）、非功能需求、运行环境、数据需求（<a,b> 格式说明）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/需求分析报告.doc + .pdf。 |
| 验收标准 | 7 条功能需求全部覆盖并有对应用例；数据格式说明与 D 的解析器一致。 |
| 协作关系 | 协调：与 A 的 T-A7 可行性报告呼应；数据格式与 D 确认。 |
| 截止时间 | 9.20 初稿 / 9.27 定稿 |

任务 T-B7：详细设计报告（GUI 部分）（文档）

任务描述：撰写：界面布局图（文字/线框描述）、事件处理时序（计算按钮点击后的完整流程）、GUI 类设计（类图文字版）、与算法模块的调用关系。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/详细设计报告.doc + .pdf（GUI 章节）。 |
| 验收标准 | 设计内容与实际实现一致；时序流程与 T-B4 实现一致。 |
| 协作关系 | 协调：配合 C 的 T-C6（可视化章节）合并为同一份详细设计报告。 |
| 截止时间 | 9.20 初稿 / 9.27 定稿 |

任务 T-B8：界面统一美化（代码任务）

任务描述：统一配色（浅色系、标题深色）、字体与间距规范、按钮图标；与 C 的画布风格保持一致；确保整体界面观感专业统一。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 美化后的完整界面（含美化前后截图对比）。 |
| 验收标准 | 界面统一美观、无遮挡错位；与画布配色协调；9.25 前完成供回归验证。 |
| 协作关系 | 协调：与 C 的 T-C1/T-C7 确认画布与整体风格一致。 |
| 截止时间 | 9.25 |

组员 C：关系图可视化 + 图片导出（8 项）

任务 T-C1：GraphPanel 绘制组件

任务描述：Swing 自绘组件：绘制节点（圆角矩形 + 课程名，宽度随文本自适应）、有向边（带箭头）、选中节点高亮、环路径红色高亮（读取 T-A4 的环路径）；双击节点显示入度/出度/先修课程信息。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | view/GraphPanel 类。 |
| 验收标准 | 图 1 全部 15 个节点正确显示且不重叠；有向箭头方向正确；环路径高亮可见。 |
| 协作关系 | 协调：遍历数据来自 T-A1 接口；环信息来自 T-A4；供 C 的 T-C5 导出画布。 |
| 截止时间 | 9.20 初版 / 9.22 完整 |

任务 T-C2：分层布局算法

任务描述：实现 LayoutManager 分层布局：按拓扑层分配纵向位置（无入度的顶点在第 0 层，逐层递推），同层顶点横向均匀分布；节点位置可按画布尺寸自动缩放。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | view/LayoutManager（分层实现）。 |
| 验收标准 | 图 1 分层正确、边交叉尽量少；100 节点布局可读、无重叠。 |
| 协作关系 | 协调：依赖 T-A1 的遍历接口；与 B 确认画布尺寸约定。 |
| 截止时间 | 9.20 初版 / 9.22 优化 |

任务 T-C3：环形布局 + 布局切换

任务描述：实现环形布局作为含环图的兜底方案；工具栏提供“分层/环形”布局切换按钮（与 B 联动）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | LayoutManager 环形实现 + 切换入口。 |
| 验收标准 | 含环图环形显示正常；切换布局无闪烁、无错乱。 |
| 协作关系 | 协调：切换按钮与 B 的工具栏联动。 |
| 截止时间 | 9.22 |

任务 T-C4：交互：缩放、平移、拖拽

任务描述：滚轮缩放（以鼠标为中心）、按住拖拽平移画布、拖动节点微调位置、双击查看节点信息；状态提示（当前缩放比例）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | GraphPanel 交互功能。 |
| 验收标准 | 200 节点缩放平移流畅；拖动后布局保持；双击信息正确。 |
| 协作关系 | 协调：无强依赖，独立完成。 |
| 截止时间 | 9.23 |

任务 T-C5：exportPNG() 画布导出

任务描述：把当前画布渲染为 BufferedImage（含背景、节点、边、图例），输出为 PNG 文件，保证中文节点名不乱码（注意字体设置）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | exportPNG(File) 方法。 |
| 验收标准 | 导出图片与画布显示一致；中文正常；文件名由调用方指定。 |
| 协作关系 | 协调：供 C 的 T-C8 菜单导出动作调用。 |
| 截止时间 | 9.22 |

任务 T-C6：详细设计报告（可视化部分）（文档）

任务描述：撰写：绘制流程、分层/环形布局算法伪代码、GraphPanel 类设计、交互设计说明。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/详细设计报告.doc + .pdf（可视化章节）。 |
| 验收标准 | 布局算法描述可读且与实现一致；与 B 的 T-B7 合成完整详细设计报告。 |
| 协作关系 | 协调：与 B 的 T-B7 合稿。 |
| 截止时间 | 9.20 初稿 / 9.27 定稿 |

任务 T-C7：运行结果与界面截图整理

任务描述：从实际运行中截取并整理：①主界面全貌；②图 1 数据验证运行结果；③全系课程关系图；④含环检测与高亮；⑤布局切换对比。统一命名（如 screenshot-01-main.png）放入 screenshots/ 目录，每张图附简短图注。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | screenshots/ 目录下 5 类截图（PNG，带图注）。 |
| 验收标准 | 5 类齐全、命名规范、内容真实来自运行；用于项目报告第四章与测试报告。 |
| 协作关系 | 协调：全系数据来自 D 的 T-D6；界面由 B 的 T-B1 提供。 |
| 截止时间 | 9.26 |

任务 T-C8：ImageExporter 图片导出（代码任务）

任务描述：实现“导出图片”菜单动作：调用 T-C5 的 exportPNG 获取画布并保存为 PNG；文件名自动带时间戳（如 graph_20260922_1530.png）；导出失败给出中文提示。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | io/ImageExporter 类。 |
| 验收标准 | 导出成功且图片与画布一致；中文节点名正常；文件命名规范。 |
| 协作关系 | 协调：依赖 T-C5 完成；供 B 的菜单调用。 |
| 截止时间 | 9.22 |

组员 D：数据文件 + 导入导出 + 异常处理（8 项）

任务 T-D1：DataParser 解析器

任务描述：解析 <a,b> 文本：跳过空行与注释行（# 开头）；容忍行首尾空格与全角尖括号；自动去除重复边；识别自环；解析失败记录“行号 + 原因”并返回结构化错误列表。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | io/DataParser 类；容错用例运行结果。 |
| 验收标准 | 合法/非法/混合输入均不崩溃；错误能定位到具体行号；重复边自动去重。 |
| 协作关系 | 协调：与 A 在 9.17 确认解析结果的数据结构（供 T-A1 建图）；输出供 B 的 T-B4；是 E 的 T-E2 测试对象。 |
| 截止时间 | 9.19 |

任务 T-D2：FileManager 文件读写

任务描述：实现：打开文件（读入文本）、保存当前数据、导出拓扑排序结果（txt 与 csv 两种格式，每条序列一行）；记录最近打开路径便于再次打开。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | io/FileManager 类。 |
| 验收标准 | 往返读写内容一致；csv 可被 Excel 正常打开；未选择文件时给出中文提示。 |
| 协作关系 | 协调：供 B 的菜单（打开/保存/导出）调用；导出结果格式与 B 的 T-B3 联动。 |
| 截止时间 | 9.20 |

任务 T-D3：InputValidator 输入校验

任务描述：输入预检：括号配对、逗号存在、数据非空、字符合法；返回中文提示与行号；用于计算按钮点击前的即时反馈与输入框实时标红。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | util/InputValidator 类。 |
| 验收标准 | 错误样例（缺括号/缺逗号/空行/乱码）全部被拦截并给出行号提示。 |
| 协作关系 | 协调：供 B 的 T-B4 调用；结果反馈给 B 的 T-B5 状态栏。 |
| 截止时间 | 9.19 |

任务 T-D4：异常与边界场景清单（文档）

任务描述：针对任务书“考虑突发情况与不确定情况”的要求，整理完整场景清单：非法输入、缺括号/缺逗号、乱码行、重复边、自环、含环图、空数据、全部孤立节点、大图（千节点）、超长结果等；每种场景写明触发条件、程序应表现（提示文案/行为）与处理方案。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | docs/异常与边界场景清单.md。 |
| 验收标准 | 场景 ≥ 10 类；每类有明确处理方案；与 B 的 T-B5 提示文案、E 的 T-E2 测试用例一一对应。 |
| 协作关系 | 协调：与 B 确认异常弹窗文案；供 E 的 T-E2 设计容错用例、供 D 的 T-D7 测试报告引用。 |
| 截止时间 | 9.20 |

任务 T-D5：图 1 数据整理（figure1.txt）

任务描述：依据任务书图 1（学生选课先修关系图，含 CS390、CS360、CS350、CS345、CS340、CS301、CS300、CS230、CS250、CS225、CS200、MA141、CS155、MA140、CS150 共 15 门课程）核对原图箭头方向，整理为 <a,b> 格式，每行一条先修→后修关系，文件头加 # 注释说明。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | data/figure1.txt（含注释）。 |
| 验收标准 | 导入程序后可正确绘制图 1 并输出与图语义一致的拓扑序列（由 A 的 T-A2/T-A3 验证）。 |
| 协作关系 | 协调：作为全组联调基准数据，9.16 先行提供；A 负责算法一致性验证。 |
| 截止时间 | 9.16 |

任务 T-D6：全系课程数据整理（curriculum.txt）

任务描述：利用学业指南整理计算机系全部课程先修后修关系（预计 30 个节点以上），格式同 figure1.txt；整理后自查是否有环，如存在环需调整口径并做记录说明。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | data/curriculum.txt。 |
| 验收标准 | 节点数 ≥ 30；导入 → 绘图 → 导出结果全流程可运行；数据自检记录附在文件注释中。 |
| 协作关系 | 协调：C 用它生成全系关系图截图（T-C7）；B 用它做验收数据准备。 |
| 截止时间 | 9.22 |

任务 T-D7：测试报告（文档）

任务描述：撰写：测试环境、测试方法、用例设计（功能/边界/异常/性能四类，每类给出用例表）、执行结果（实际运行输出）、缺陷记录与修复情况、测试结论。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/测试报告.doc + .pdf。 |
| 验收标准 | 用例总数 ≥ 25，四类齐全；执行结果有实际运行数据支撑；缺陷记录完整。 |
| 协作关系 | 协调：测试执行记录由 E 的 T-E1/T-E2 提供。 |
| 截止时间 | 9.26 初稿 / 9.27 定稿 |

任务 T-D8：用户使用手册（文档）

任务描述：撰写：安装运行（JDK 环境、jar 启动与 bat 双击两种方式）、界面说明、操作步骤（导入数据 → 绘制关系图 → 计算拓扑排序 → 导出结果与图片）、数据格式说明、常见问题解答。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 04-项目文档/用户使用手册.doc + .pdf。 |
| 验收标准 | 按手册可在干净环境完成全部操作；与 E 的 readme 内容不冲突。 |
| 协作关系 | 协调：启动方式与 A/E 确认；界面描述与 B 的实现一致。 |
| 截止时间 | 9.26 |

组员 E：测试 + 工程交付（8 项）

任务 T-E1：算法测试（四类用例）

任务描述：编写 test 包测试：①正确性（图 1 数据 + 3 个手算小图，比对 Kahn 与枚举结果）；②边界（空图、单节点、全部孤立点、大量同层节点）；③异常（3 种含环图，验证环检测与枚举的终止）；④性能（1000 节点随机 DAG，记录耗时）。用 JUnit 或自写 main 输出结果。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | test 包源码 + 测试执行输出 test_result.txt。 |
| 验收标准 | 全部用例通过；性能记录可复现（千节点在设定上限内正常完成）。 |
| 协作关系 | 协调：依赖 T-A1~T-A4 完成（9.19 后可开始）；结果交 D 的 T-D7 写入测试报告。 |
| 截止时间 | 9.20 初版 / 9.24 完整 |

任务 T-E2：解析器容错测试

任务描述：针对 D 的解析器设计 ≥10 例容错用例：非法括号、乱码行、重复边、自环、空文件、混合输入等；验证不崩溃且行号定位正确；用例与 D 的 T-D4 场景清单一一对应。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 解析测试源码 + 输出记录。 |
| 验收标准 | 用例全部通过；至少 1 例验证行号定位正确。 |
| 协作关系 | 协调：依赖 T-D1 完成；场景依据 D 的 T-D4 清单。 |
| 截止时间 | 9.21 |

任务 T-E3：冒烟测试脚本

任务描述：编写一键运行脚本（run_tests.bat）：依次运行算法测试与解析测试，汇总输出 PASS/FAIL 清单；供测试报告与验收前自检使用。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | run_tests.bat + 汇总输出样例。 |
| 验收标准 | 双击即可运行；输出清单完整可读；可作为 9.28 验收前自检工具。 |
| 协作关系 | 协调：调用 E 的 T-E4 AlgorithmRunner 入口。 |
| 截止时间 | 9.24 |

任务 T-E4：命令行测试入口 AlgorithmRunner

任务描述：编写独立 main：读取 <a,b> 文本文件（按与 D 约定的解析接口）→ 建图 → 依次运行 Kahn、枚举、环检测 → 控制台输出结果与耗时；无 GUI 时也能完成算法联调。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | AlgorithmRunner.java；运行说明（供 E 写入 readme）。 |
| 验收标准 | 命令行 java 直接可跑；输出包含序列总数与耗时；可作为冒烟脚本的调用入口。 |
| 协作关系 | 协调：调用 D 的 T-D1 解析器；供 T-E3 冒烟脚本复用。 |
| 截止时间 | 9.20 |

任务 T-E5：会议记录（5 次，全程）

任务描述：按模板记录 5 次会议：9.15（补录）/9.17/9.23/9.26/9.27；字段包括日期、第__组、主持人、会议主题、开始时间、结束时间、参加人员、记录人员、记录时间、会议内容、已解决问题、待解决问题、备注；每次会后 24 小时内完成并发群确认。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 03-会议记录/下 5 份 .doc + .pdf。 |
| 验收标准 | 字段齐全；每次均有“已解决问题”与“待解决问题”；9.27 全部转 pdf。 |
| 协作关系 | 协调：全组按时参会并提供内容；缺会人员会后补签确认。 |
| 截止时间 | 每次会后 24h / 9.27 定稿 |

任务 T-E6：readme.txt

任务描述：编写：运行环境（JDK 版本要求）、目录结构说明、配置方法、启动方式（命令行 java -jar 与双击 .bat 两种）、数据格式说明、常见问题。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 02-项目源程序/readme.txt。 |
| 验收标准 | 按 readme 可在未装 IDE 的干净环境跑通程序；与 D 的用户手册内容一致不冲突。 |
| 协作关系 | 协调：运行说明由 A 提供、数据格式由 D 提供。 |
| 截止时间 | 9.26 |

任务 T-E7：打包 groupXX.zip

任务描述：按第九节提交清单收集全部材料（每个 doc 均需配套 pdf），按目录结构整理，压缩为 groupXX.zip（第一组 group01.zip，第二组 group02.zip……）。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | groupXX.zip。 |
| 验收标准 | zip 可正常解压；目录结构与提交清单一致；doc/pdf 双份齐全。 |
| 协作关系 | 协调：全员在 9.27 中午前交齐材料，E 汇总打包。 |
| 截止时间 | 9.27 晚 |

任务 T-E8：提交核对表

任务描述：按第九节（三）检查清单逐项核对（含所有 doc 转 pdf、zip 命名、报告截图、readme 可运行等），输出核对结果并发群确认。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 提交核对结果（群内公告或 .md 文件）。 |
| 验收标准 | 全项打勾通过；任一项未通过立即安排修复。 |
| 协作关系 | 协调：全组配合自查。 |
| 截止时间 | 9.28 上午上传前 |

六、任务间协调与依赖关系

本章集中说明任务之间的依赖与配合，是保证项目不返工的关键。凡是任务卡中出现“协调”字样的任务，必须按下表执行。

（一）关键依赖矩阵

表 6  关键依赖矩阵

| 依赖 | 方向 | 协作内容 | 协调方式 | 关键时间点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-D1 → T-A1 | D → A | 解析器输出的顶点/边交给 Graph 建图 | 9.17 接口冻结会共同确认数据结构 | 9.17 |
| T-A1 → T-A2/A3 | A 内部 | 图结构完成后即可编写两种算法 | A 自行衔接 | 9.19 |
| T-A1 → T-C2 | A → C | 布局算法使用 Graph 遍历接口 | 接口冻结会确认遍历方法签名 | 9.17 |
| T-D1/T-D3/T-A1~A4 → T-B4 | D、A → B | 主流程集成解析、建图、计算、绘图 | 9.20 首次联调，B 主导逐模块对接 | 9.20 |
| T-C5 → T-C8 | C 内部 | 图片导出调用画布 exportPNG | C 自行衔接 | 9.22 |
| T-A1~A4 → T-E1 | A → E | 算法测试依赖算法模块完成 | A 每完成一个类即通知 E 开始测 | 9.19 晚起 |
| T-D1 → T-E2 | D → E | 解析器容错测试依赖解析器完成 | D 完成后通知 E | 9.19 晚起 |
| T-A4/T-D3 → T-B5 | A、D → B | 状态栏显示环信息与校验结果 | B 预留接口，联调时对接 | 9.22 |
| T-A4 → T-C1 | A → C | 环路径红色高亮数据 | C 读取环检测输出格式 | 9.22 |
| T-D5 → 全组 | D → 全员 | 图 1 数据作为联调基准 | 9.16 先行提供，全员以它联调 | 9.16 |
| T-D6 → T-C7 | D → C | 全系课程数据用于绘图与演示截图 | D 完成后 C 取用 | 9.22 后 |
| T-E1/T-E2 → T-D7 | E → D | 测试执行记录写入测试报告 | E 提交输出，D 汇总撰写 | 9.26 |
| T-E4 → T-E3 | E 内部 | 冒烟脚本调用命令行测试入口 | E 自行衔接 | 9.24 |
| B/C/D/E 章节 → T-A8 | 全员 → A | 项目报告各章节素材汇总 | 9.27 中午前交齐 | 9.27 |
| 全部材料 → T-E7 | 全员 → E | 打包依赖全部材料交齐 | 9.27 中午截止收集 | 9.27 晚 |

（二）必须两人以上协同完成的任务

表 7  多成员协同任务

| 任务 | 参与人 | 协同内容 | 协同时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-A5 接口契约 | A + B + C + D | 逐条确认 6 个关键接口签名 | 9.17 会议 |
| T-B4 主流程集成 | B 主导，A/D/C 配合 | 解析、建图、计算、绘图四个模块对接 | 9.20 |
| T-D5/T-D6 数据验证 | D 整理，A 验证 | 算法输出与图语义一致性验证 | 9.16 / 9.22 |
| 全组联调与回归 | A 组织，全员参与 | 模块对接与问题清单逐项销号 | 9.20 / 9.26 |
| T-E7/T-E8 打包核对 | E 汇总，全员自查 | 提交清单逐项打勾 | 9.27 |

（三）接口契约冻结清单（9.17 前必须敲定）

1. Graph 类接口：addEdge、遍历方式、顶点命名规则（与解析器一致）；

2. TopologicalSolver：kahnSort 的入参与返回类型；

3. AllTopoSorts：返回结构（序列列表 + 总数），上限参数约定；

4. DataParser：返回的数据结构（边列表还是直接建图）；

5. GraphPanel：setGraph 方法与 exportPNG 方法签名。

（四）每日站会模板（21:00，群内文字同步）

1. 昨天完成了哪个任务（写任务编号）？

2. 今天计划做哪个任务？

3. 有没有卡点（超过半天）？

4. 需要谁提供什么（数据/接口/确认）？

七、完整时间流程（9.14 → 9.28）

下表为逐日安排，任务编号对应第五章任务卡，产出物对应交付物，协调点对应第六章。每天 21:00 站会对照本表检查进度。

表 8  逐日时间流程

| 日期 | 阶段 | 当天工作 | 涉及任务 | 产出物 | 协调点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14 周一 | 布置 | 任务布置、完成分组、组长确定 | T-A6（Git 仓库） | 仓库地址 | — | 已过 |
| 9.15 周二 | 需求 | 需求分析 + 可行性分析（首次会议） | T-A7/T-B6 初稿 | 两份文档初稿 | E 补录第一次会议记录 | 已过，需补 |
| 9.16 周三 | 设计 | 今天：技术选型确认、接口契约初稿、图1数据、共享目录 | T-A5/T-A6/T-D5 | 接口契约初稿、figure1.txt、目录结构 | 第一次站会；全员填分工表 | 今天 |
| 9.17 周四 | 设计 | 概要设计完成、接口冻结 | T-A5 评审、T-A7/T-B6/T-C6/T-B7 大纲 | 接口契约冻结版 | 第二次会议；接口冻结 | — |
| 9.18 周五 | 设计 | 详细设计完成 | T-A7/T-B6/T-B7/T-C6 内容 | 四份文档初稿 | 设计互评，改动当天完成 | — |
| 9.19 周六 | 编码 | 编码启动：算法 + 解析 + 骨架 | T-A1~A4、T-D1/T-D3、T-B1、T-C1/C2 初版 | 可编译的模块 | E 开始 T-E1/T-E2 测试框架 | — |
| 9.20 周日 | 编码 | MVP 合流：命令行跑通图1 | T-E4、T-B4 初版、T-D2/T-D4、T-B3 | 最小可运行版本 | 首次联调（T-B4 对接） | 里程碑 |
| 9.21 周一 | 验收 | ★ 阶段性验收（中期检查） | 阶段文档 + 2 次会议记录 | 验收演示通过 | 组长组织；反馈整理进计划 | ★ 40% |
| 9.22 周二 | 编码 | 功能完整化 | T-B2/T-B3/T-B5 完整、T-C1/C2/C3/C5/C8、T-D6、T-A3 性能 | 全功能版本 | D 交 curriculum.txt；C 出全系图 | — |
| 9.23 周三 | 冻结 | 功能冻结 | T-C4、全部功能验收清单 | 功能冻结版 | 第三次会议；此后只修缺陷 | 里程碑 |
| 9.24 周四 | 测试 | 全面测试 | T-E1 完整、T-E3、缺陷修复 | 测试执行记录 | 缺陷按模块分派修复 | — |
| 9.25 周五 | 完善 | 缺陷修复 + 界面美化 | T-B8、遗留 bug | 稳定版本 | 回归验证 | — |
| 9.26 周六 | 回归 | 回归测试 + 全组联调 | T-C7、T-D7 初稿、T-D8 | 演示流程素材、截图 | 第四次会议；联调问题销号 | — |
| 9.27 周日 | 收尾 | 文档定稿转 pdf、感想、打包 | T-A7/A8、T-B6/B7、T-C6、T-D7/D8、T-E5~E7 | 全部材料 + groupXX.zip | 第五次会议；材料交齐截止中午 | — |
| 9.28 周一 | 验收 | ★ 打包提交 + 现场验收 | T-E8 核对、上传 mySTU | 提交成功 + 验收通过 | 组长组织；全员分块演示答疑 | ★ 60% |

八、会议计划（共 5 次）

表 9  会议计划

| # | 时间 | 主题 | 必产出 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.15（补录） | 任务分解、需求确认 | 分工表、需求初稿 | E |
| 2 | 9.17 | 概要设计评审、接口冻结 | 接口契约冻结版 | E |
| 3 | 9.23 | 编码进度同步、功能冻结 | 功能清单（冻结版） | E |
| 4 | 9.26 | 测试结果、全组联调回归 | 缺陷清单、问题清单 | E |
| 5 | 9.27 | 文档与打包最终检查 | 提交清单核对表 | E |

会议记录模板字段（沿用现有模板）：日期、第__组、主持人、会议主题、开始时间、结束时间、参加人员、记录人员、记录时间、会议内容、已解决问题、待解决问题、备注。每次会后 24 小时内由 E 完成记录并发群确认。

九、提交材料清单与打包结构

（一）groupXX.zip 目录结构

表 10  提交材料清单

| 目录 | 内容 | 负责人 | 格式要求 | 截止时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-项目报告 | 项目报告（封面/分工描述/修订历史/8章节/运行界面截图） | A（统筹，全员供素材） | doc + pdf | 9.27 | 模板章节齐全；含界面截图 |
| 02-项目源程序 | src 全部源码 + readme.txt + data（figure1.txt、curriculum.txt） | A（整合）、E（readme）、D（data） | 源码 + txt | 9.27 | 按 readme 可复现运行 |
| 03-会议记录 | 5 次会议记录 | E | doc + pdf（各5份） | 9.27 | 字段齐全 |
| 04-项目文档 | 可行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、测试报告、用户使用手册 | A / B / A / B+C / D / D | doc + pdf（各6份） | 9.27 | 六份齐全、双份格式 |
| 05-个人任务及感想 | 5 人各一份（命名如：个人任务及感想-姓名） | 全员 | doc + pdf | 9.27 | 每人都有，内容真实 |
| 06-演示视频 | demo.mp4（任务书要求的提交材料） | 另行安排（不计入任务分配） | mp4 ≤ 50MB | 9.27 | 全流程清晰 |
| （根） | groupXX.zip（第一组 group01.zip…） | E | zip | 9.27 晚 | 可解压、结构完整 |

（二）提交前逐项检查清单（T-E8 使用）

□ 全部 doc 文档已另存为 pdf（任务书明确要求）；

□ 项目报告已嵌入运行界面截图；

□ readme.txt 可复现安装与运行；

□ 会议记录 5 份齐全且字段完整；

□ 个人任务及感想 5 份齐全；

□ 演示视频 ≤ 50MB；

□ 压缩包命名 groupXX.zip 正确；

□ zip 可解压且目录结构与表 10 一致。

十、评分对照与提分策略

表 11  评分对照表

| 评分项 | 要求 | 我们的做法 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档完整性 | 六份文档+报告+会议记录+感想 | 按表 10 逐项核对；doc/pdf 双份 | E 核对，各人自写 |
| 原创性 | 全组协作、不抄袭 | Git 提交记录可查；注释标作者；算法自己实现 | A 把关 |
| 可运行 | 验收现场能跑 | 提前在同配置机器实测；只依赖 JDK；jar + bat 双入口 | A / E |
| 功能完整 + 扩充 | 基本需求 + 一定扩充 | 基本需求全覆盖 + 枚举全部序列/统计总数/环路径高亮/PNG导出/布局切换/千节点性能 | 全组 |
| 代码规范 | 符合编码规范 | 统一命名、包结构、Javadoc 注释、异常中文提示 | A 监督 |
| 智能性 | 算法灵活高效 | Kahn O(V+E) + DFS 回溯枚举 + 分层布局 + 千节点性能测试 | A / C |
| 注意事项 | OOP、分工平均、会议记录 | 7 包类设计；每人 8 项任务；5 次会议记录 | 全组 |

十一、风险与应对

表 12  风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 时间紧：今日起距中期验收仅 5 天 | 高 | 按表 8 严格执行；9.20 必须跑通 MVP；缺口由组长每日盯防 |
| 接口中途变更导致返工 | 中 | 9.17 接口冻结；冻结后变更需组长审批并公告 |
| 验收现场环境不兼容 | 中 | 验收前用实验室机器实测；jar + bat 双入口；readme 写清 JDK 版本 |
| 枚举全部序列在大图下结果爆炸 | 中 | 默认上限 1000 条 + 总数统计，可切换全部；性能测试提前暴露 |
| 演示视频超 50MB | 低 | 720p 固定码率；控制时长 5~8 分钟；录制后立即检查大小 |
| 组员进度不均 | 中 | 每日站会同步；卡点超半天立即上报组长；组长兜底重排 |

十二、第一行动清单（9.16 今晚 → 9.17）

表 13  第一行动清单

| 成员 | 今晚 / 明天必须完成的动作 |
| --- | --- |
| 组长 A | 确认技术栈 Java+Swing 并发群公告；创建 Gitee 仓库并初始化目录；把本方案发给全员；起草接口契约初稿 |
| 组员 B | 搭建 MainFrame 空窗口（菜单+工具栏+状态栏）并跑通“能启动”；画主界面布局草图 |
| 组员 C | 搭一个静态画布，能画出 3~5 个节点 + 箭头；确认分层布局思路 |
| 组员 D | 依据图 1 整理 figure1.txt 并提交仓库；解析器开始编写 |
| 组员 E | 建好共享文件夹（7 个目录）；补录第一次会议记录（9.15）；准备测试框架骨架 |
| 全组 | 21:00 第一次站会：填分工表（姓名+学号）发群；确认技术栈；确认每日站会时间 |

一句话总结：9.20 跑通最小版本 → 9.21 中期验收拿 40% → 9.23 功能冻结 → 9.27 材料齐 → 9.28 现场验收拿 60%。本方案为 V1.1（任务量已均衡为每人 8 项，汇报类工作另行安排、不计入任务分配），若验收反馈或实际情况需要调整，由组长发布 V1.2 并同步全员。